## Summary
خطة تطوير منصة GRC — مصرف ليبيا الإسلامي
ناتج مقارنة المنصة الحالية بعروض الموردين الستة والممارسات الدولية/الإقليمية
إجمالي بنود التطوير
بنود P0 (حرجة)
بنود P1
بنود P2
بنود P3
إجمالي الجهد التقديري (أيام عمل)
الإصدار 1 (أيام)
الإصدار 2 (أيام)
الإصدار 3 (أيام)
الإصدار 4 (أيام)
غير وظيفي (أيام)
بنود تحتاج بريداً/SMTP
بنود تحتاج cron
بنود تحتاج بنية غير الاستضافة المشتركة
قدرات منفّذة بالكامل لدينا
قدرات جزئية
قدرات غير موجودة
خطوات POC مغطاة كلياً
خطوات POC جزئية
خطوات POC مفقودة
ملاحظات للقراءة:
• التقدير بأيام عمل مطوّر واحد كمرتبة أولية (±50%) دون اختبارات قبول المصرف ولا إدارة المشروع.
• ترتيب الإصدارات توصية؛ للجنة تعديلها بحسب الاستراتيجية.
• عمود «الاستضافة»: ok = يعمل على الاستضافة المشتركة، cron/smtp = يتطلب مهمة مجدولة أو بريداً، infra = يتطلب بنية أو مسار شبكة خارج الاستضافة المشتركة.
• لم تُتحقق ادعاءات الموردين مستقلاً، ولم أتمكن من فتح موقع مصرف ليبيا المركزي.

## Backlog
ID | الإصدار | المحور | العنوان | Title | الوصف | الأولوية | التقدير (أيام عمل) | يعتمد على | الاستضافة | معيار القبول | الأساس
GRC-001 | R1 | الضوابط | مكتبة ضوابط مركزية | Central control library | كيان ضابط مستقل (رمز، وصف، تصنيف، مالك، تكرار، آلي/يدوي، رئيسي/ثانوي) وربط متعدد لمتعدد مع المخاطر. | P0 | 15 | - | ok | إنشاء ضابط وربطه بعدة مخاطر وبالعكس؛ تصفية بالتصنيف؛ يظهر في صفحة الخطر وسجل التغييرات. | تصنيف السوق/Basel PSMOR
GRC-002 | R1 | الضوابط | اختبار الضوابط وبرامج الفحص | Control testing programs | برامج اختبار (تصميم/تشغيل)، قوائم تحقق، عينات، جدولة، مختبِر مستقل عن مالك الضابط، دليل إلزامي لتقييم «فعّال». | P0 | 25 | GRC-001 | cron | لا يمكن تقييم ضابط فعّالاً بلا دليل؛ فجوة الضابط تنشئ إجراءً؛ سجل نتائج بالتاريخ. | فجوة مقارنة العروض
GRC-003 | R1 | الضوابط | الخطر المتبقي المقترح من نتائج الاختبار | Test-informed residual suggestion | عرض قيمة متبقية مقترحة مشتقة من فعالية الضوابط بجانب التقييم الصريح مع تنبيه عند التعارض (دون خصم تلقائي). | P1 | 8 | GRC-002 | ok | تظهر المقارنة (صريح/مقترح) وتُطلب مبررات عند الفرق الكبير. | قرار التصميم الحالي
GRC-004 | R1 | سير العمل | محرك موافقات (Maker/Checker) على السجلات | Approval workflow engine | مسار إعداد←مراجعة←اعتماد قابل للتهيئة لكل نوع سجل (خطر، حادث، التزام، سياسة، مؤشر)، مع منع نفس المستخدم من الإعداد والاعتماد. | P0 | 25 | - | ok | تفعيل المسار لنوع سجل واحد على الأقل دون تعديل كود؛ لا يُغلق سجل قبل الاعتماد؛ مسجّل في التدقيق. | Maker/Checker لدى كل العروض
GRC-005 | R1 | سير العمل | الإشعارات بالبريد والتصعيد التلقائي | Email notifications and auto-escalation | إعداد SMTP، قوالب ثنائية اللغة، تذكير بالمواعيد، تصعيد المتأخر حسب مصفوفة، يعمل بمهمة cron واحدة في cPanel. | P0 | 15 | - | smtp | إرسال تذكير قبل الموعد وتصعيد بعده؛ سجل إرسال؛ إيقاف/تفعيل لكل مستخدم. | تنبيهات لدى كل العروض
GRC-006 | R1 | سير العمل | صفحة «مهامي» والتقويم | My tasks and calendar | قائمة موحدة لما يخص المستخدم: إجراءات، مراجعات، قراءات KRI، اختبارات ضوابط، التزامات، تقييمات ذاتية، مع عرض تقويم. | P1 | 10 | - | ok | تعرض كل المهام المفتوحة للمستخدم مرتبة بالموعد ومع روابط مباشرة. | تجربة مستخدم السوق
GRC-007 | R1 | التقارير | تصدير XLSX وPDF أصلي وحزمة تقرير المجلس | Native XLSX/PDF export and board pack | تصدير Excel حقيقي وPDF للتقارير وحزمة دورية (لوحة، أعلى المخاطر، الخسائر، KRIs، المتأخرات) بالعربية RTL. | P0 | 12 | - | ok | ملف PDF عربي سليم؛ XLSX يحافظ على العربية والأرقام؛ بنفس صلاحيات الشاشة. | اختبار POC
GRC-008 | R1 | المؤشرات | KRIs متقدمة | Advanced KRIs | 4 مستويات حدود، مصدر بيانات (يدوي/استيراد/API)، بوابة جودة بيانات، علامة «متأخر»، سجل خرق مع مبررات وتصعيد، مؤشرات مركبة، مراجعة دورية للمؤشر. | P1 | 20 | GRC-004,GRC-005 | cron | خرق حرج يفتح سجل خرق ويُصعَّد؛ لا يُنشر مؤشر قبل التحقق؛ مؤشر مركب بمعادلة معتمدة. | تحسين مقارنة العروض
GRC-009 | R1 | الأحداث | تصنيف Basel وخطوط الأعمال والمستردات حسب المصدر | Basel taxonomy, recovery sources, non-financial impact | تصنيف أحداث Basel، خط عمل، منتج، نظام، مصادر استرداد (تأمين/عميل/موظف/مورد)، الأثر غير المالي، أنواع الحدث (فعلي، شبه، ربح، محتمل، مسترد كلياً). | P1 | 15 | - | ok | حقول إلزامية قابلة للتهيئة؛ تقرير خسائر حسب نوع Basel وخط العمل. | Basel / SMA
GRC-010 | R1 | الأحداث | عتبات التسجيل والتصعيد وبوابات الإغلاق وكشف التكرار | Thresholds, closure gates, recurrence detection | عتبات مالية للتصعيد، بوابة إغلاق (سبب جذري، قيمة مؤكدة، إجراءات معتمدة)، اقتراح تجميع الأحداث المتشابهة، وإطلاق إعادة تقييم الخطر. | P1 | 12 | GRC-004,GRC-005 | ok | حادث فوق العتبة يُصعَّد تلقائياً؛ لا إغلاق دون استيفاء البوابة؛ اقتراح أنماط بقاعدة بسيطة. | عروض متعددة
GRC-011 | R1 | القابلية | مصفوفة صلاحيات قبول الخطر وفحص اتساق الحدود | Risk acceptance authority matrix | قبول الخطر المتبقي المتجاوز للحد يتطلب مستوى صلاحية محدداً؛ فحص اتساق حدود KRI مع القابلية. | P1 | 10 | GRC-004 | ok | قبول بدون الصلاحية مرفوض؛ تقرير بالمخاطر المقبولة وصلاحياتها. | ISO 31000/COSO
GRC-012 | R1 | RCSA | دورات RCSA مجدولة وإعادة التقييم المحفّز | Scheduled RCSA cycles and triggers | جدولة سنوية/حسب الأهمية وإطلاق تلقائي، ومحفّزات (حادث جسيم، فشل ضابط رئيسي، منتج جديد، تغيير نظام/لائحة). | P1 | 12 | GRC-005 | cron | تُطلق تقييمات الدورة تلقائياً؛ حادث جسيم يقترح إعادة تقييم للخطر المرتبط. | Basel PSMOR (إدارة التغيير)
GRC-013 | R1 | الأمن | التحقق الثنائي (MFA) وإعادة تعيين كلمة المرور بالبريد | MFA (TOTP) and email password reset | TOTP لمن يختاره المدير أو إلزامياً لأدوار محددة، رموز استرداد، إعادة تعيين كلمة مرور آمنة بالبريد. | P1 | 8 | GRC-005 | smtp | حساب بـ MFA لا يدخل بدون رمز؛ إعادة التعيين برابط لمرة واحدة ينتهي سريعاً. | ممارسة أمنية
GRC-014 | R1 | البيانات | استيراد جماعي (CSV/XLSX) مع التحقق | Bulk import with validation | استيراد المخاطر والضوابط والمؤشرات وقراءاتها والتزامات الامتثال بقوالب، معاينة وأخطاء قبل الحفظ، وتسجيل في التدقيق. | P1 | 10 | - | ok | استيراد 500 صف مع تقرير أخطاء؛ لا حفظ جزئي؛ قابل للتراجع. | ترحيل بيانات المصرف
GRC-015 | R2 | الاستمرارية | تحليل الأثر على الأعمال وأهداف التعافي | BIA and recovery objectives | عمليات حرجة، أثر مالي/تشغيلي/قانوني/سمعة، MTPD/RTO/RPO مع فحص اتساق، المصادر والاعتماديات والمورّدين. | P0 | 20 | GRC-001 | ok | لا اعتماد لخطة إذا RTO أقصر من قدرة النظام الداعم؛ تقرير BIA لكل إدارة. | Basel Operational Resilience / ISO 22301
GRC-016 | R2 | الاستمرارية | خطط الاستمرارية والاختبارات وسجل الأزمة | BCP, exercises, crisis log | خطط لكل إدارة، فرق الاستجابة وشجرة الاتصال، سيناريوهات اختبار ونتائج وإجراء تصحيحي إلزامي عند الفشل، سجل أزمة زمني، مراجعة بعد الحدث. | P1 | 25 | GRC-015,GRC-004 | ok | اختبار فاشل يفتح إجراءً وموعد إعادة اختبار؛ سجل أزمة بتسلسل زمني. | ISO 22301
GRC-017 | R2 | الاستمرارية | الإشعار الطارئ (بريد/SMS) وحدود تحمل الانقطاع | Emergency notification and impact tolerance | قوائم نداء، قوالب رسائل، مزود SMS عبر API، تأكيد الاستلام، وتعريف حدود تحمل الانقطاع للخدمات الحرجة. | P2 | 12 | GRC-005 | infra | إرسال تجريبي إلى مجموعة مع تأكيد استلام؛ سجل بالنتائج. | Basel Operational Resilience
GRC-018 | R2 | الامتثال | سجل التعليمات والتعاميم الرقابية والمراسلات | Regulatory instruction/circular/correspondence registers | تعليمات على مستوى المادة، تعاميم واردة، توزيع وتأكيد استلام، مراسلات مع المصرف المركزي، ربط بالمخاطر والضوابط والسياسات. | P1 | 18 | GRC-001 | ok | تعميم جديد يُوزَّع على إدارات مع تتبع الاستلام والإجراء. | تعليمات المصرف المركزي
GRC-019 | R2 | الامتثال | فحوصات الامتثال الدورية ومؤشرات الامتثال | Periodic compliance tests and KPIs | قوائم تحقق دورية بمسؤول وموعد، نتائج وأدلة، مؤشرات امتثال وتقرير امتثال. | P1 | 15 | GRC-018,GRC-005 | cron | فحص مجدول يتحول إلى مهمة؛ تقرير نسبة الامتثال حسب الإدارة. | عدة عروض
GRC-020 | R2 | الشرعية | وحدة الامتثال الشرعي | Sharia compliance module | سجل قرارات/فتاوى هيئة الرقابة الشرعية وربطها بالمنتجات والعقود، المراجعة/التدقيق الشرعي وملاحظاتها، أحداث عدم الالتزام الشرعي وتتبعها، تحويل الدخل المحرّم وتطهيره، تقرير سنوي للالتزام الشرعي. | P0 | 30 | GRC-004 | ok | حدث عدم التزام شرعي يُصعَّد لهيئة الرقابة الشرعية ويُقفل بقرارها؛ تقرير سنوي من البيانات. | IFSB-10 / AAOIFI / SAMA
GRC-021 | R2 | الشرعية | تقييم مخاطر خاصة بالصيرفة الإسلامية | Islamic-specific risk assessments | نماذج تقييم لمخاطر التجارة المنقولة ومعدل العائد والاستثمار بالمشاركة والأصول المؤجّرة، وربط بحسابات الاستثمار، ومؤشرات KRI شرعية. | P2 | 15 | GRC-001 | ok | قالب تقييم لكل نوع خطر إسلامي مع مؤشرات افتراضية قابلة للتعديل. | IFSB-1
GRC-022 | R2 | الحوكمة | حوكمة المجلس واللجان: التشكيل والاجتماعات والمحاضر | Board and committee governance | تشكيل المجلس واللجان وأعضاؤها، جدولة الاجتماعات، جدول أعمال، محاضر، حضور، تقييم أداء، وفحص الالتزام بتعليمات المصرف المركزي (التشكيل، عدد الجلسات). | P1 | 25 | GRC-004 | ok | اجتماع يولّد مهام من القرارات؛ تقرير التزام بعدد الجلسات والحضور. | CBL Governance Code
GRC-023 | R2 | الحوكمة | هيكل تنظيمي متعدد المستويات وخطوط الدفاع | Multi-level org hierarchy and 3LoD | شجرة تنظيمية بعدد مستويات مرن، مالكو أدوار، نطاق صلاحيات حسب الشجرة، تجميع المخاطر صعوداً. | P1 | 15 | - | ok | تجميع نتائج الإدارة الفرعية في الأعلى؛ صلاحية على فرع الشجرة. | عدة عروض
GRC-024 | R2 | الحوكمة | مكتبات العمليات والمنتجات والخدمات والأصول | Process, product, service and asset libraries | عمليات بمالك، منتجات وخدمات حرجة، أصول، ربطها بالمخاطر والحوادث وBIA؛ منع خطر بلا مرجع مؤسسي. | P1 | 15 | GRC-023 | ok | لا يُنشأ RCSA إلا على عملية معتمدة؛ تقرير المخاطر حسب العملية. | Basel PSMOR
GRC-025 | R2 | الحوكمة | مسار اعتماد السياسات وإقرار الاطلاع | Policy approval and attestation | مسار مسودة←مراجعة←اعتماد←نشر، إقرار الموظفين بالاطلاع، تذكير بالمراجعة الدورية. | P2 | 12 | GRC-004,GRC-005 | ok | سياسة معتمدة تُنشر وتطلب إقرار فئات محددة وتتابع نسب الإقرار. | عدة عروض
GRC-026 | R2 | الإبلاغ | مصمم تقارير وجدولة وإرسالها | Report designer and scheduled delivery | اختيار الحقول والتصفية والتجميع، حفظ القالب، جدولة وإرسال بالبريد بصيغة PDF/XLSX. | P2 | 20 | GRC-005,GRC-007 | cron | تقرير محفوظ يُرسل أسبوعياً لقائمة مستلمين بصلاحياتهم. | FOCUS/Rabbit-Hole
GRC-027 | R2 | المنصة | التقويم الهجري | Hijri calendar | إدخال وعرض التواريخ بالتقويم الهجري والميلادي حسب تفضيل المستخدم. | P2 | 6 | - | ok | تحويل صحيح وعرض مزدوج في النماذج والتقارير. | Rabbit-Hole
GRC-028 | R3 | التدقيق | التدقيق الداخلي المبني على المخاطر (مبسّط) | Risk-based internal audit (lite) | عالم التدقيق، خطة سنوية من تقييم المخاطر، أوراق عمل بقوائم تحقق، ملاحظات وتوصيات تتحول إلى إجراءات وتتبع. | P2 | 35 | GRC-001,GRC-004 | ok | ملاحظة تدقيق تنتج إجراءً بمسؤول وموعد وتظهر للإدارة المعنية. | عدة عروض
GRC-029 | R3 | الأطراف الثالثة | مخاطر الأطراف الثالثة والتعهيد | Third-party risk | سجل موردين، تصنيف الحرجية، استبيانات العناية الواجبة، عقود ومؤشرات أداء ومخاطر، خطط خروج. | P2 | 20 | GRC-001 | ok | تقييم مورد حرج يُكرر سنوياً ويرتبط بـBIA. | Basel / CBUAE
GRC-030 | R3 | تقنية المعلومات | مخاطر تقنية المعلومات والأمن السيبراني | IT and cyber risk | سجل أصول معلوماتية وتصنيف، ربط الضوابط بـISO 27001/NIST (بيان التطبيق SoA)، ثغرات، حوادث أمنية. | P2 | 25 | GRC-001 | ok | مصفوفة ضوابط ISO مرتبطة بمخاطر وأصول مع تقرير فجوات. | ISO 27001/27005
GRC-031 | R3 | التكامل | واجهة REST وصلاحيات الرموز و Webhooks | REST API with tokens | واجهات قراءة/كتابة موثقة (OpenAPI) برموز بنطاق محدد، حدود معدل، سجل تدقيق، لاستيراد الخسائر وقراءات KRI. | P1 | 20 | - | ok | عميل خارجي يرسل قراءة KRI ويقرأ المخاطر ضمن نطاق رمزه؛ كل نداء مسجل. | اختبار POC
GRC-032 | R3 | التكامل | الدخول الموحد (OIDC/SAML) وLDAP/AD | SSO via OIDC/SAML and LDAP | ربط مع موفر هوية المصرف؛ مزامنة المجموعات مع الأدوار والنطاق. | P1 | 15 | - | infra | دخول مستخدم من AD يُعيَّن للدور الصحيح؛ تعطيله في AD يمنع الدخول. يتطلب مسار شبكة إلى AD (غير متاح عادةً على استضافة مشتركة). | POC / مصارف
GRC-033 | R3 | التكامل | ربط النظام المصرفي والأستاذ العام (تسوية الخسائر) | Core banking / GL integration | استيراد قيود أو تقارير للتسوية مع الخسائر المسجلة وقراءات KRI آلية. | P2 | 25 | GRC-031 | infra | تقرير فروقات بين الخسائر والقيود؛ يعتمد على واجهات النظام المصرفي. | عدة عروض
GRC-034 | R4 | متقدم | المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) | ESG risk | تصنيفات ESG وربطها بالعمليات والمخاطر والأحداث والمؤشرات. | P3 | 20 | GRC-024 | ok | تقييم ESG مرتبط بخطر تشغيلي دون ازدواج. | Shamil / SHIRA
GRC-035 | R4 | متقدم | اختبارات الضغط وتحليل السيناريو | Stress testing and scenario analysis | سيناريوهات خسائر تشغيلية ومؤشرات ضغط (لا يشمل حساب رأس المال). | P3 | 25 | GRC-009 | ok | سيناريو بمعاملات يُنتج أثراً مقدراً وتقريراً. | Basel / IFSB
GRC-036 | R4 | متقدم | تحليلات الأنماط وتنبؤ خرق KRI | Pattern analytics and KRI forecasting | كشف الأنماط الإحصائي وتنبؤ بسيط بالاتجاه وتنبيه قبل الخرق (بدون LLM). | P3 | 20 | GRC-008,GRC-010 | ok | قائمة أنماط مقترحة تُراجع يدوياً؛ تنبيه استباقي بمنهجية موثقة. | Shamil (اختياري)
GRC-037 | R4 | متقدم | مساعد ذكاء اصطناعي (اختياري) | AI assistant (optional) | أسئلة طبيعية على البيانات، واقتراح مخاطر/ضوابط. يتطلب بنية خاصة وسياسة خصوصية بيانات. | P3 | 40 | GRC-031 | infra | يُنفَّذ فقط بعد موافقة أمن المعلومات وبيئة محلية. | Shamil (اختياري)
GRC-038 | R4 | متقدم | رأس المال التشغيلي وبيانات الخسائر التاريخية (إن لزم) | Operational-risk capital data (if required) | تجميع مؤشر الأعمال وسجل خسائر 10 سنوات وفق عتبات إن طلبها المصرف المركزي. | P3 | 20 | GRC-009 | ok | يُبنى فقط عند ثبوت المتطلب الرقابي. | Basel III SMA (للتحقق)
GRC-039 | NF | البنية | بنية إنتاج للمصرف: خادم خاص/محلي، HA/DR، نسخ احتياطي مؤتمت | Production hosting, HA/DR, automated backup | الاستضافة المشتركة مناسبة للتجربة؛ للإنتاج المصرفي تُقيَّم بيئة يتحكم بها المصرف، مع نسخ احتياطي واسترداد مجرّب (RTO/RPO). | P0 | 15 | - | infra | وثيقة قرار بنية معتمدة من أمن المعلومات + تمرين استرداد ناجح. | سياسات المصرف
GRC-040 | NF | الأمن | اختبار اختراق وتقييم ثغرات مستقل | Independent penetration test | اختبار خارجي قبل الإنتاج وإصلاح الملاحظات. | P0 | 10 | - | ok | تقرير بلا ملاحظات حرجة/عالية مفتوحة. | ممارسة أمنية
GRC-041 | NF | الأمن | حماية سجل التدقيق من التعديل (سلسلة تجزئة) وسياسة الاحتفاظ | Tamper-evident audit log and retention | ربط كل سجل بتجزئة السابق، وسياسة احتفاظ وأرشفة. | P2 | 8 | - | ok | كشف أي تعديل في السجل بفحص دوري. | ممارسة تدقيق
GRC-042 | NF | الجودة | اختبارات آلية لكل وحدة جديدة ومراجعة إمكانية الوصول | Automated tests and accessibility review | توسيع الاختبارات الحالية (609) لكل وحدة؛ مراجعة WCAG وقارئات الشاشة. | P1 | 15 | - | ok | تغطية اختبارية لكل ميزة؛ تقرير وصول. | جودة
GRC-043 | NF | التوطين | مراجعة لغوية متخصصة للواجهة العربية | Arabic wording review | مراجعة المصطلحات المصرفية/الشرعية من متخصص قبل الإنتاج. | P1 | 5 | - | ok | قاموس مصطلحات معتمد ومطبّق. | جودة

## Capability matrix
المحور | القدرة | Capability | منصتنا | FOCUS GRC | Rabbit-Hole | SHIRA | Shamil | OneSumX | Ocean/ITS | عدد العروض التي تغطي بالكامل | الفجوة؟ | ملاحظات
الأساس: المخاطر التشغيلية | سجل المخاطر (أسباب، عواقب، مالك، تواريخ) | Risk register | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
الأساس: المخاطر التشغيلية | مصفوفة تقييم قابلة للتهيئة (أصلي/متبقٍ) | Configurable inherent/residual matrix | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  | لدينا: 5×5 قابلة للتهيئة مع حدود مالية وفئات
الأساس: المخاطر التشغيلية | مكتبة ضوابط مركزية وربط خطر↔ضابط (متعدد لمتعدد) | Central control library, many-to-many risk-control mapping | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | لدينا: وصف ضوابط نصي ومالك وتقييم يدوي لكل خطر فقط
الأساس: المخاطر التشغيلية | تصنيف الضوابط (وقائي/كشفي/تصحيحي، رئيسي/ثانوي، آلي/يدوي، دوري) | Control classification | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
الأساس: المخاطر التشغيلية | اختبار الضوابط (تصميم/تشغيل، قوائم تحقق، عينات، جدولة، أدلة) | Control testing (design/operating, checklists, sampling, scheduling) | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | أكبر فجوة وظيفية لدينا مقابل جميع العروض
الأساس: المخاطر التشغيلية | حساب الخطر المتبقي المستند إلى نتائج اختبار الضوابط | Residual risk informed by control-test results | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | قرار تصميم: لدينا المتبقي صريح بلا خصم تلقائي؛ المقترح: قيمة مقترحة بجانب التقييم الصريح
الأساس: المخاطر التشغيلية | RCSA: استبيانات ومراجعة واعتماد | RCSA questionnaires and review workflow | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
الأساس: المخاطر التشغيلية | جدولة دورات RCSA وإعادة التقييم المحفّز بالأحداث | Scheduled RCSA cycles, event-triggered reassessment | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
الأساس: المخاطر التشغيلية | خطط المعالجة (مسؤول، موعد، حالة) | Treatment/action plans | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
الأساس: المخاطر التشغيلية | قبول الخطر بصلاحيات مرتبطة بالقابلية للمخاطر | Risk acceptance with authority levels | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | لدينا: قبول تجاوز بملاحظة إلزامية بلا مصفوفة صلاحيات
الأساس: المخاطر التشغيلية | بيانات قابلية تحمل المخاطر ومتابعة التجاوزات | Risk appetite statements and breach tracking | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
الأحداث والخسائر | تسجيل الحوادث وشبه الحوادث (إجمالي/مستردات/صافي) | Loss events and near misses | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
الأحداث والخسائر | تصنيف أحداث Basel وخطوط الأعمال | Basel event-type and business-line taxonomy | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0
الأحداث والخسائر | المستردات حسب المصدر، الأثر غير المالي، التسوية مع الأستاذ العام، عتبات التصعيد | Recovery by source, non-financial impact, GL reconciliation, escalation thresholds | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0
الأحداث والخسائر | ربط الحدث بإعادة تقييم الخطر وكشف التكرار/الأنماط | Incident-to-risk reassessment, recurrence detection | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | لدينا: ربط حدث↔خطر فقط
مؤشرات المخاطر | KRIs: حدود، دورية، تنبيهات على الشاشة | KRIs with thresholds and frequency | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
مؤشرات المخاطر | KRIs متقدمة: 4 مستويات، تغذية آلية، بوابة جودة بيانات، مؤشرات مركبة، سجل خرق | Advanced KRIs: multi-band, feeds, data-quality gate, composite, breach record | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0
الاستمرارية والمرونة | تحليل الأثر على الأعمال وأهداف التعافي (RTO/RPO/MTPD) | BIA and recovery objectives | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |  |  | مقترح Rabbit-Hole يذكر أن وحدة BCM قيد البناء (ص16)
الاستمرارية والمرونة | خطط الاستمرارية، الاختبارات والتمارين، سجل الأزمة، شجرة الاتصال، الإشعار الطارئ | BCP, testing, crisis log, call tree, emergency notification | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2
الامتثال والحوكمة | سجل التعليمات والتعاميم الرقابية وتوزيعها والمراسلات | Regulatory instruction/circular register, distribution, correspondence | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |  |  | لدينا: سجل التزامات بمسؤول وموعد وأدلة، دون سجل تعاميم
الامتثال والحوكمة | فحوصات الامتثال الدورية ومؤشرات الامتثال | Periodic compliance tests and compliance KPIs | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1
الامتثال والحوكمة | دورة حياة الوثائق والسياسات (اعتماد، إقرار الاطلاع) | Policy lifecycle with approval and attestation | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |  |  | لدينا: إصدارات غير قابلة للتعديل دون مسار اعتماد
الامتثال والحوكمة | حوكمة المجلس واللجان: التشكيل، الاجتماعات، المحاضر، الحضور، التقييم، فحص الالتزام بتعليمات المصرف المركزي | Board/committee governance incl. meetings, minutes, attendance, evaluation | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |  |  | لدينا: قرارات اللجان ومتابعتها فقط
الامتثال والحوكمة | الأهداف الاستراتيجية وبطاقات الأداء المتوازن ومؤشرات الأداء | Strategic objectives, balanced scorecard, KPIs | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
الامتثال والحوكمة | هيكل تنظيمي متعدد المستويات وخطوط الدفاع الثلاثة | Multi-level org hierarchy, three lines of defence | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  | لدينا: إدارات وفروع بمستوى واحد
الامتثال والحوكمة | مكتبة العمليات والمنتجات والخدمات والأصول وربطها بالمخاطر | Process/product/service/asset libraries linked to risks | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
الامتثال والحوكمة | التدقيق الداخلي المبني على المخاطر | Risk-based internal audit | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | منتج منفصل لدى بعض الموردين
الامتثال والحوكمة | مخاطر الأطراف الثالثة والتعهيد | Third-party / outsourcing risk | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
الامتثال والحوكمة | مخاطر تقنية المعلومات والأمن السيبراني (ISO 27001/27005، تصنيف الأصول) | IT/cyber risk, ISO 27001 mapping, asset classification | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
الامتثال والحوكمة | المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) | ESG risk | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
الامتثال والحوكمة | اختبارات الضغط وكفاية رأس المال (ICAAP) | Stress testing / ICAAP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | اختياري لدى SHIRA
الصيرفة الإسلامية | فئات مخاطر إسلامية قابلة للتهيئة | Configurable Islamic risk categories | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | لم يصف أي عرض سير عمل شرعياً مخصصاً؛ SHIRA يذكر الانسجام مع AAOIFI
الصيرفة الإسلامية | وحدة امتثال شرعي (سجل قرارات/فتاوى، مراجعة شرعية، أحداث عدم التزام، تطهير الدخل المحرّم) | Sharia compliance workflow (rulings register, review, non-compliance events, purification) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | لدينا: فئات + لجنة هيئة رقابة شرعية ضمن قرارات اللجان. فرصة تميّز: لا يغطيها أي عرض
المنصة والأمن | واجهة عربية/إنجليزية RTL/LTR | Bilingual RTL/LTR UI | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  | تقييم اللجنة لـShamil "محدود" بينما عرضه الفني يذكر واجهة ثنائية اللغة
المنصة والأمن | التقويم الهجري | Hijri calendar | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
المنصة والأمن | الرقابة الثنائية (Maker/Checker) على السجلات | Maker-checker on records | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |  |  | لدينا: مراجعة RCSA ومنع المراجعة الذاتية فقط
المنصة والأمن | محرك سير عمل قابل للتهيئة وفصل المهام | Configurable workflow engine / SoD | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0
المنصة والأمن | تنبيهات بريد/رسائل نصية وتصعيد تلقائي | Email/SMS alerts and auto-escalation | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |  |  | لدينا: لا بريد إلكتروني إطلاقاً
المنصة والأمن | إدارة المهام والتقويم وصفحة «مهامي» | Task management, calendar, "my tasks" | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0
المنصة والأمن | لوحات وتقارير: مصمم تقارير، جدولة، تصدير PDF/Excel | Dashboards, report designer, scheduling, PDF/Excel export | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  | لدينا: لوحات ثابتة + CSV + طباعة
المنصة والأمن | الدخول الموحد/Active Directory/LDAP وMFA | SSO / AD / LDAP / MFA | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0
المنصة والأمن | صلاحيات حسب الدور ونطاق (إدارة/فرع) وسجل تدقيق | RBAC with data scope and audit trail | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
المنصة والأمن | واجهات API وربط مع النظام المصرفي | APIs / core banking integration | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1
المنصة والأمن | توفر عالٍ (HA) واسترداد الكوارث | HA / DR architecture | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |  |  | استضافة مشتركة لا تدعم HA/DR
المنصة والأمن | ذكاء اصطناعي وتحليلات متقدمة | AI / advanced analytics | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |  |  | اختياري ويحتاج بنية خاصة
المنصة والأمن | محتوى تنظيمي ليبي جاهز | Local (Libyan) regulatory content | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |  |  | Rabbit-Hole يذكر أنظمة ليبيا ضمن الترخيص
المفتاح: 2 = مغطى بوضوح / منفّذ، 1 = جزئي أو غير واضح، 0 = غير مذكور / غير منفّذ. تقييم العروض «كما ورد في العروض» دون تحقق مستقل؛ تقييم منصتنا ذاتي.

## POC check
# | الخطوة | Step | الحالة (F/P/M) | ملاحظة
1 | حدث خسارة | Loss event | F | تسجيل كامل بالإجمالي والمستردات والصافي
2 | السبب الجذري | Root cause | P | حقل نصي إلزامي للإغلاق؛ بلا تصنيف أسباب
3 | RCSA | RCSA | P | استبيان ومراجعة؛ بلا جدولة ولا ضوابط داخل التقييم
4 | اختبار الضوابط | Control test | M | غير موجود
5 | الخطر المتبقي | Residual risk | F | صريح مع مبررات وفئات
6 | خطة المعالجة | Action plan | F | مع مسؤول وموعد وحالة وتأخر
7 | خرق KRI | KRI breach | P | حالة وتنبيه على الشاشة؛ بلا سجل خرق ولا بريد
8 | التصعيد | Escalation | M | لا تصعيد آلي
9 | لوحة المجلس | Board dashboard | F | خرائط حرارة ومؤشرات؛ بلا حزمة PDF للمجلس
10 | واجهة عربية | Arabic UI | F
11 | AD/SSO | AD/SSO | M | غير موجود
12 | Maker/Checker | Maker/Checker | P | RCSA فقط
13 | رفع الأدلة | Evidence upload | F | مع فحص المحتوى وحفظ خارج الجذر العام
14 | سجل التدقيق | Audit trail | F
15 | استدعاء API | API call | M | غير موجود
16 | تصدير PDF/Excel | Export PDF/Excel | P | CSV وطباعة PDF من المتصفح؛ لا XLSX/PDF أصلي
17 | دور ضابط ارتباط الفرع | Branch Risk Liaison role | F | مع تقييد البيانات بالفرع
مغطى كلياً (F)
جزئي (P)
مفقود (M)
نسبة التغطية الكاملة

## Practices
الممارسة / المعيار | المضمون | ما يعنيه لمنصتنا | بنود الخطة | المصدر
اتفاقية بازل: المبادئ المنقّحة لإدارة المخاطر التشغيلية (2021) | 12 مبدأً: الحوكمة، بيئة إدارة المخاطر (تحديد وتقييم، إدارة التغيير، المتابعة والإبلاغ، الرقابة والتخفيف)، تقنية المعلومات، استمرارية الأعمال، الإفصاح. | الضوابط واختبارها، إدارة التغيير (محفّزات التقييم)، ICT، BCP | GRC-001/002/012/015/016 | https://www.bis.org/bcbs/publ/d515.htm
بازل: مبادئ المرونة التشغيلية (2021) | قدرة المصرف على الصمود والتكيف والتعافي: الخدمات الحرجة، خرائط الاعتماديات، حدود تحمل الانقطاع، اختبار السيناريوهات، الأطراف الثالثة. | وحدة BIA/BCP كاملة وحدود التحمل والأطراف الثالثة | GRC-015/016/017/029 | https://www.bis.org/bcbs/publ/d516.pdf
IFSB-1: إدارة المخاطر للمؤسسات المقدِّمة للخدمات المالية الإسلامية | مخاطر خاصة: عدم الالتزام الشرعي، مخاطر معدل العائد، الاستثمار بالمشاركة، التجارة المنقولة، ومخاطر تشغيلية. | لدينا الفئات؛ ينقص تقييم ومؤشرات متخصصة | GRC-020/021 | https://islamic-banking.com/ifsb-standards/
IFSB-10 ومعايير AAOIFI للحوكمة: الحوكمة الشرعية | هيئة رقابة شرعية، مراجعة/تدقيق شرعي داخلي، تقرير الالتزام الشرعي. | وحدة الامتثال الشرعي (فجوة لا يغطيها أي عرض) | GRC-020 | https://www.ifsb.org/press-releases/the-ifsb-publishes-four-new-frequently-asked-questions-faqs-on-key-standards/
IFSB-15 (كفاية رأس المال) وIFSB-30 (الحوكمة المؤسسية) | معايير احترازية مشتقة من بازل للمصارف الإسلامية؛ IFSB-30 مبادئ حوكمة منقحة. | حوكمة المجلس واللجان؛ رأس المال خارج النطاق | GRC-022/035 | https://www.ifsb.org/wp-content/uploads/2023/10/ED-30_En.pdf
ساما (السعودية): إطار الحوكمة الشرعية وإدارة المخاطر للمصرفية المتوافقة مع الشريعة | توقعات رقابية على وظيفة الامتثال الشرعي وإدارة مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل والسيولة والاستثمار بالأسهم. | مثال إقليمي لوحدة شرعية مدمجة بإدارة المخاطر | GRC-020/021 | https://rulebook.sama.gov.sa/en/shariah-governance-framework-local-banks-operating-saudi-arabia
مصرف الإمارات المركزي: لائحة المخاطر التشغيلية | تربط المخاطر التشغيلية والمرونة بالحوكمة والضوابط والتقنية وإدارة التغيير والأطراف الثالثة (تاريخ السريان المذكور في نتيجة البحث: 14 سبتمبر 2026؛ يلزم التحقق من النص الرسمي). | دمج التشغيلي والمرونة والأطراف الثالثة | GRC-015/029 | https://grc2020.com/2026/09/27/the-uaes-grc-market-ambition-meets-the-resilience-test/
مصرف ليبيا المركزي: مدونة الحوكمة للقطاع المصرفي (2010) ودليل الحوكمة (التعميم 19 لسنة 2024) | لجان المجلس (التدقيق، المكافآت، المخاطر، الحوكمة) ومبادئ إدارة مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل والسيولة والسلوك. لم أستطع فتح صفحة المصرف المركزي (محجوبة)؛ المعلومة من ملخص بحث ويجب التحقق من التعميم الأصلي. | حوكمة اللجان والتزام التشكيل والاجتماعات | GRC-022 | https://cbl.gov.ly/en/central-bank-of-libya-issues-comprehensive-banking-sector-governance-manual/
ISO 31000 / COSO ERM | ربط المخاطر بالاستراتيجية والأداء وقابلية تحمل المخاطر. | أهداف استراتيجية وقابلية المخاطر والقبول بصلاحيات | GRC-011/022 | -
BCBS 239 (تجميع بيانات المخاطر والإبلاغ) | جودة البيانات، الاكتمال، التوقيت، الأصل البياني للإبلاغ. | بوابة جودة بيانات KRI، نموذج بيانات موحد | GRC-008/024 | -
سوق منصات GRC/IRM | المنصات الكبرى تركّز على تنسيق سير العمل عبر المخاطر والامتثال والأطراف الثالثة والمرونة؛ وغارتنر لم تعد تعتبر IRM سوقاً مستقلاً بل GRC. | محرك سير عمل ووحدات مترابطة بنموذج بيانات واحد | GRC-004/005 | https://www.marketsandmarkets.com/ResearchInsight/enterprise-governance-risk-compliance-market.asp

## Vendor notes
المورد | ملاحظة تستحق المتابعة قبل الترسية
Rabbit-Hole | يذكر المقترح (ص16) أن وحدة BCM «قيد البناء»، بينما تصنّف مقارنة اللجنة BCM لديه «قوي». يلزم تثبيت كتابي للجاهزية قبل الترسية.
Rabbit-Hole | مخطط البنية وقاموس البيانات ملكية فكرية لدى المورد (ص20)، والتكامل غير مشمول في السعر، وربط الدفعات 20/30/40/10%. تأكد من الحق في تصدير البيانات عند الخروج.
FOCUS | تعارض في رسوم الصيانة داخل العرض (15,000 مقابل 12,600) كما أشارت اللجنة؛ ومتطلبات خوادم Windows/IIS/.NET و MS SQL و16GB/1TB على عاتق المصرف.
SHIRA | قسم كبير استشاري؛ الترخيص «دائم/لمدة التعاقد» (ص24) يحتاج توضيحاً؛ ربط KRI/KPI الآلي يحتاج جهداً برمجياً يُقدَّر لاحقاً (ص28). ورقة العرض تمنع إطلاع طرف ثالث دون موافقة كتابية.
Shamil | منصة تطوير مخصصة (Spring Boot/React/Keycloak/Camunda) وليست منتجاً جاهزاً: النتيجة «بناء مخصص» بسقف 5–6 أشهر وملكية مشتركة للشيفرة؛ مواصفاته الوظيفية الأغنى (RCSA/خسائر/KRI/BCM/ESG) هي الأفضل مرجعاً لمتطلباتنا.
OneSumX | 5 مستخدمين مسمّين فقط، زيادة سنوية CPI+1% لعقد 5 سنوات، والسفر والضرائب خارج السعر؛ تفاصيل KRI «أقل بروزاً» في العرض نفسه.
Ocean/ITS | عرض استشاري بلا منصة (200 ألف دولار) وتاريخه 31/08/2025 وصلاحيته 30 يوماً، أي أنه منتهي الصلاحية ما لم يُجدَّد؛ مناسب لمسار IT/Cyber GRC منفصل.
عام | لم يصف أي من العروض وحدة امتثال شرعي (قرارات/تدقيق/عدم التزام/تطهير)؛ هذا متطلب فريد للمصرف الإسلامي يمكن أن تتميز به منصتنا.

## Sources
المصدر | الرابط / ملاحظة
العروض الفنية والمالية الستة وملف جو جلوبال ولوحة مقارنة اللجنة | مرفوعة من المستخدم — تُقرأ كما وردت دون تحقق مستقل من ادعاءات الموردين
BIS: Revisions to PSMOR (2021) | https://www.bis.org/bcbs/publ/d515.htm
BIS: Principles for Operational Resilience (2021) | https://www.bis.org/bcbs/publ/d516.pdf
IFSB standards overview | https://islamic-banking.com/ifsb-standards/
SAMA Shariah Governance Framework | https://rulebook.sama.gov.sa/en/shariah-governance-framework-local-banks-operating-saudi-arabia
SAMA Risk Management for Shariah Compliant Banking | https://rulebook.sama.gov.sa/en/entiresection/10190
CBUAE operational risk (via GRC2020 article) | https://grc2020.com/2026/09/27/the-uaes-grc-market-ambition-meets-the-resilience-test/
Central Bank of Libya — Banking Supervision / governance manual | https://cbl.gov.ly/en/banking-supervision/ (الصفحة محجوبة من بيئتي؛ المعلومة من ملخص بحث)
GRC/IRM market overview (MarketsandMarkets) | https://www.marketsandmarkets.com/ResearchInsight/enterprise-governance-risk-compliance-market.asp